ZPSC１０周年行事会議

（行事日時：２０１４年２月９日(日)午後１時30分～　於：座間市公民館講座室）

出席者：２５年度役員・１０周年行事協力委員　　　　２０１３年１０月２８日　１０時MAC

１．出席者、招待者について

招待者の名簿作りと案内タイミング　  招待状案→是安

出席者の人数の把握　　　　　　　　　 館→木下　会員出欠確認→押田　12月上旬

２．当日の進行について

司会役 　記録写真係　　　　　　　　司会→是安　写真係→下田・松岡

１時開会から３時閉会までの流れ　　  会長挨拶、来賓挨拶、乾杯　継続検討

３．展示について

１０年間の歴史を語る陳列物集め　　 展示文書案→土持　画像処理→荻窪

関連画像ある方は荻窪氏まで

４．室内装飾について

看板、会場内のレイアウト　　　　　立食式設定　入口に立て看板、室内装飾→松岡

５．会場内の飲食物について

乾杯用ビールとつまみ　　　　　　　 ビール、ノンアルコールビール、ジュースなど

乾き物おつまみ、紙コップなど　→松岡

６．二次会について

ピアゴ駐車場隣りの「香もと」046-252-6078（3時～5時貸し切り）

交渉→押田

当日会計担当→未定

７．予算について

式の費用の割り出し　　　　　　　   概算案10,000円

二次会　会費か割勘か等　　　　　　  会費案2,000円

第２回会議11月17日（日）9時半～１２時

公民館講座室 　※具体案を持ち寄り検討する

８．その他